## Sheet1
|  | 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
소비자용 어플리케이션 (Android) | 액티비티 및 GUI 설계 | 10월 9: Mid Demo; 12월 14: Final Demo
권한 설정 및 네트워크 확인 | bar: 10월 6
데이터베이스 연동 | bar: 10월 6 to 10월 8
길찾기 알고리즘 설계 | bar: 11월 10 to 11월 11
알고리즘 연동 및 GUI 반영 | bar: 11월 11 to 11월 12
피드백 & 버그수정, 예외처리 etc | bar: 11월 12 to 11월 13
|  | 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
데이터베이스 및 서버 | 데이터베이스 설계 | 10월 9: Mid Demo; 12월 14: Final Demo
데이터베이스 연동을 위한 API 개발 | bar: 10월 5 to 10월 8; 11월 10
클라이언트용 API 개발 | bar: 10월 6
추가 요청 API 개발 | bar: 11월 11
피드백 & 버그수정, 예외처리 etc | bar: 11월 12 to 11월 13
|  | 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
판매자용 어플리케이션 (Web-based) | 판매자용 로그인/가입 기능 구현 | 10월 9: Mid Demo; 12월 14: Final Demo
가게 배치도 입력 UI 및 저장 기능 | bar: 9월 4 to 10월 5
상품 재고량 표시 용 대시보드 구현 | bar: 10월 7 to 10월 8
판매량 통계화 기능 구현 | bar: 10월 7
가게 배치도 추천 알고리즘 개발 | bar: 10월 8; 11월 10
상품 정보 업로드 기능 구현 | bar: 11월 10 to 11월 11
피드백 & 버그수정, 예외처리 etc | bar: 11월 12 to 11월 13

## Sheet2
5주차 한 일
DB 수정: 맵 사이즈의 최대 저장 크기 증가
기타 등등