## Sheet1
|  | 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
조성욱 | 액티비티 및 GUI 설계 | 10월 9: Mid Demo; 12월 14: Final Demo
GUI 구성 | bar: 9월 4 to 10월 5
권한 설정 및 네트워크 확인 | bar: 10월 6
DB 연동 | bar: 10월 6 to 10월 7
DB 반영 및 GUI 수정 | bar: 10월 7 to 10월 8
길찾기 알고리즘 설계 | bar: 11월 10 to 11월 11
알고리즘 연동 및 GUI 수정 | bar: 11월 11 to 11월 12
오류 수정 및 추가 기능 구현 | bar: 11월 12 to 11월 13