## Sheet1
|  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
장혁재 | 판매자용 로그인/가입 기능 구현 | 4월 8: Mid Demo; 6월 14: Final Demo
가게 배치도 입력 UI 및 저장 기능
가게 사용 통계 뷰어
가게 자동 배치 알고리즘 구현
오류 수정 및 추가 기능 구현 | bar: 5월 12 to 5월 13
남근우 | 액티비티 및 GUI 설계 | 4월 8: Mid Demo; 6월 14: Final Demo
데이터베이스 설계 | bar: 4 to 4월 5
관련 질의문 생성 | bar: 4월 5 to 4월 7; 4월 9 to 5월 10
안드로이드 어플리케이션 제작 | bar: 4월 6 to 4월 7; 4월 9 to 5월 11
암호화 구현 | bar: 5월 10 to 5월 11
오류 수정 및 추가기능 구현 | bar: 5월 11 to 5월 13
조성욱 | 액티비티 및 GUI 설계 | 4월 8: Mid Demo; 6월 14: Final Demo
길찾기 알고리즘 설계 | bar: 4월 5 to 4월 7
안드로이드 어플리케이션 제작 | bar: 4 to 4월 7; 4월 9 to 5월 11
알고리즘 연동 | bar: 4월 7; 4월 9 to 5월 10
오류 수정 및 추가 기능 구현 | bar: 5월 11 to 5월 13