## Sheet1
|  |  |  | 4월 |  |  |  |  | 5월 |  |  |  | 6월
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
조성욱 | 액티비티 및 GUI 설계 | 4월 9: Mid Demo; 6월 14: Final Demo
길찾기 알고리즘 설계 | bar: 4월 5 to 4월 7; 4월 9; 6월 14
안드로이드 어플리케이션 제작 | bar: 4 to 5월 11; 6월 14
알고리즘 연동 | bar: 4월 7 to 5월 10; 6월 14
오류 수정 및 추가 기능 구현 | bar: 4월 9; 5월 11 to 6월 14