## Sheet1
|  | 9월 |  | 10월 |  |  |  |  | 11월 |  |  |  | 12월
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
장혁재 | 판매자용 로그인/가입 기능 구현 | 10월 9: Mid Demo; 12월 14: Final Demo
가게 배치도 입력 UI 및 저장 기능 | bar: 9월 4 to 10월 5
클라이언트용 API 개발 | bar: 10월 6
판매량 통계화 기능 구현 | bar: 10월 7
가게 배치도 추천 알고리즘 개발 | bar: 10월 8; 11월 10
추가 요청 API 개발 | bar: 11월 11
피드백 & 버그수정, 예외처리 etc | bar: 11월 12 to 11월 13